## Blad1
Project: Werkplaatsen_jaar1 Server: dev.azure.com/racsoftwaredevelopment Query: Excel export List type: Flat
ID | Title | Assigned To | Description | Acceptance Criteria | Story Points | Iteration Path | State
40 | Github repo aangemaakt |  |  |  |  | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
45 | Django geinstalleerd |  |  |  |  | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
56 | Wat we gaan gebruiken | Olcay Özkan (1018693) | We hebben met elkaar besproken en zijn van plan om de volgende middelen te gebruiken: * Django * Jinja * jQuery * SQL * Ajax |  |  | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
68 | Registratie pagina verder bijwerken. | Olcay Özkan (1018693) | Verzoek: knop bij log in scherm voor registratie, beperking bijgewerkt en geslacht keuze. Aandachtpunt: de beperking en geslacht moeten de dropdown keuze zijn. Vereisten: het moet ook gelijk een user worden dat werkt met de inlog. | registratie werkt en kan achteraf inloggen | 1 | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
121 | Database aanmaken (Als we nog bij elkaar kunnen komen ERD afmaken)(Na les database) | Olcay Özkan (1018693) |  | database aangemaakt. | 3 | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
122 | een drop-down menu voor het kiezen van een beperking | Olcay Özkan (1018693) | Verzoek: Dropdown voor het kiezen van de beperkingen Aandachtspunt: Zorgen dat er ook meerder gekozen kan worden Vereisten: Bij de registratie en profiel bijwerken moeten dit mogelijk zijn | Een dropdown menu waarbij je de beperkingen die zijn gegeven kan kiezen. | 3 | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
198 | Wanneer een inschrijving wordt geopend moet de beheerder kunnen zien welke ervaringsdeskundige deelnemen. | Omer Pesket (1080314) | Verzoek: Zien wie deelnemen aan de inschrijvingen. aandachtspunt: . ze moeten verwijderd kunnen worden vereiste: naam van onderzoek en ervaringsdeskundige moet gezien worden |  | 5 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
199 | verder verwerken van de ervaringsdeskundige dashboard | Olcay Özkan (1018693) | Verzoek: een dashboard pagina voor de ervaringsdeskundige die onderzoeksvragen kunnen zien en ook aanmelden. Aandachtpunt: de onderzoeken moeten in real time aangepast worden en bijgewerkt Vereisten: voldoen aan wcga eisen | Een pagina waar je dus onderzoeksvragen enzo te zien zijn | 5 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
200 | Verschillende knoppen met beschikbare onderzoeken, in afwachting en afgekeurde onderzoeken. | Olcay Özkan (1018693) | Verzoek: Er moet in de dashboard verschillende knoppen komen met beschikbare onderzoeken, in afwachting en afgekeurde onderzoeken. Aandachtpunt: er mag niks dubbel instaan Vereisten: Alles op zelfde pagina dat verandert met de knoppen |  | 5 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
226 | Profiel bijwerk pagina. | Olcay Özkan (1018693) | Verzoek: een pagina waar de ervaringsdeskundige zijn proefiel gegevens kan wijzigen. Aandachtspunten: De geslacht en beperking moeten een dropdown hebben. Vereisten: alles moet apart bijgewerkt kunnen worden en toezichthouder moet alleen te zien zijn voor jonger dan 18. | mooie profiel bijwerk pagina | 5 | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
227 | Knop voor het zorgen van het bijwerken van onderzoek gegevens | Omer Pesket (1080314) | Een knop de dashboard pagina van de beheerders om onderzoeken te kunnen bijwerken | * Knop die verwijst naar een pagina met formulieren die aangepast kunnen worden en opgeslagen worden | 3 | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
228 | Notificatie toevoegen voor de deelname aan onderzoeken. | Olcay Özkan (1018693) | verzoek: Een ervaringsdeskundige krijgt een notificatie op het dasboard scherm. Aandachtpunt: De oude notificatie mogen niet gezien zijn zorg dat alleen nieuwe er staan. Vereisten: moet real time bijgewerkt worden . |  | 5 | \Werkplaats3\Sprint4 | Done
229 | registratiescherm voor ervaringsdeskundige | Olcay Özkan (1018693) | Registreren van hun profiel met onder andere hun beperking(en), hulpmiddelen, type onderzoek waar ze aan willen deelnemen (telefonisch, op locatie, via internet) en voorkeur voor benadering. de verbinding word gemaakt met behulp van sqlite | een pagina waarbij een ervaringsdeskundige succesvol word aangemaakt. waar hij onder andere naam beperking geboortedatum enz. kan invullen. | 3 | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
230 | Zoekbalk bij de dashboard ervaringsdeskundige | Olcay Özkan (1018693) | verzoek: zoekbalk Aandachtpunt: het moet op elke knop werken Vereisten: alles moet zoekbaar zijn |  | 3 | \Werkplaats3\Sprint4 | Done
231 | Beheerder kan deelnames goedkeuren | Omer Pesket (1080314) |  | Goedkeuring moet werken | 1 | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
232 | Logica om te zorgen als een ervaringsdeskundige registratie dat hij niet gelijk kan inloggen en melding, | Olcay Özkan (1018693) | verzoek: dat nieuwe geregistreerde ervaringsdeskundige niet gelijk kunnen inloggen. Aandachtpunt: er moet een melding staan Vereisten: het moet goedgekeurd kunnen worden. |  | 5 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
233 | Organistatie kan status beperkt van onderzoek aanpassen en sluiten | Adam Barendregt (1052189) | Verzoek: organisatie kan kiezen welke status ze willen, Aandachtspunten: de organisatie kan niet de status goedgekeurd en afgekeurd hebben, want dat kan alleen de beheerder. Bij het aanmaken van een onderzoek wordt de status nieuw automatisch ingevoerd. Op het dashboard van de organisatie kan een organisatie de waarde van status veeranderen naar gesloten. vereisten: een organisatie kan de status nieuw en gesloten zelf kiezen | * python * knop om onderzoek te sluiten * CSS * HTML * uitlogknop * De pagina is beveiligd met inlog * de gegevens kunnen beperkt gewijzigd worden * sluit knop (gesloten) |  | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
280 | Login scherm Html/CSS (sprint 1) | Adam Barendregt (1052189) | Verzoek: een scherm waar ingelogd op kan worden, dit moet gebruiksvriendelijk zijn voor mensen die blind zijn. Aandachtspunten: gebruiksvriendelijk met voor blinden (schermvoorlezer, label gekoppeld aan invoerveld) vereisten: dat de inlogpagina begint op default port, CSS | * Login knop * Registratie knop * Formulier gebruikersnaam * Formulier wachtwoord * achtergrond heeft meer transparantie als in invoervelden * wachtwoord vergeten knop * onthoud mij selectievakje * account aanmaken knop * gebruiksvriendelijk voor schermlezer | 4 | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
283 | een dashboard voor de ervaringsdeskundige (HTML/CSS) | Olcay Özkan (1018693) | Hier willen we alvast het begin maken voor de dashboard waar alle onderzoekvragen onder elkaar gaan komen. Je gaat gebruik maken van Django, HTML/CSS, javascript en jinja | Een pagina gemaakt met een dachboard waar de onderzoeks vragen onder elkaar staan. | 3 | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
285 | een dashboard voor de beheerders (HTML/CSS) | Omer Pesket (1080314) | Hier willen we alvast een pagina dashboard gaan maken voor de beheerders die dat ook de onderzoeksvragen kunnen zien en zouden kunnen bewerken en goedkeuren met een knop. * Django als framework * HTML/CSS/JS * Jinja | Als er een pagina is aangemaakt voor de beheerders. Waar ze onderzoeksvragen kunnen zien en kunnen bewerken/goedkeuren. | 3 | \Werkplaats3\Sprint 1 | Done
412 | verder verwerken van beheerders dashboard | Omer Pesket (1080314) | Ervoor zorgen dat de onderzoeksvragen eerst moeten goedgekeurd worden door de beheerders. Voordat de ervaringsdeskundige het kunnen inzien. | * Verschillende knoppen maken voor het goedkeuren/afkeuren van nieuwe ervaringsdeskundige, onderzoeksvragen, etc. * Deelname van het onderzoek moet ook goedgekeurd/afgekeurd kunnen worden. * Onderzoeks vragen moeten bijgewerkt kunnen worden. * Beheerders moeten ook kunnen wijzigen/verwijderen en inzien: onderzoeksvragen, | 5 | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
413 | log-in met database laten werken | Adam Barendregt (1052189) | Verzoek: dat er veilig ingelogd kan worden Aandachtspunten: gehashte wachtwoorden vereisten: veiligheid, dat er ingelogd kan worden | * dat login start bij port 8000 * doorleiden naar beheerders/ervaringsdeskundige dashboard e.t..c. * login verbonden met de database * route naar maak account aan (registreren) * Melding bij fout inloggen * bij inloggen alles uit 1 tabel halen van een database * gebruiksvriendelijk voor schermlezer * | 5 | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
500 | een pagina waarbij onderzoeksvragen aangemaakt kunnen worden, deze zijn meteen te zien in het beheerdersportaal | Adam Barendregt (1052189) | Verzoek: een pagina waarbij een onderzoekvraag aangemaakt kan worden door de organisatie, deze onderzoekvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar de beheerders pagina waar de beheerder de onderzoeks aanvraag als nieuw binnen komt, deze vervolgens goedgekeurd of afgekeurd kan worden. Aandachtspunten: dat het meteen in de database komt. vereisten: de onderzoekvraag wordt zichtbaar op het beheerders dashboard. | * html template * models.py * forms.py * settings.py * views.py * urls.py * (javascript pop invoeren gelukt) * (datum kunnen selecteren in weergave) | 3 | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
505 | organisatie dashboard | Adam Barendregt (1052189) | Verzoek: een dashboard voor de organisatie Aandachtspunten: real-time overzicht met de status van de aangevraagde onderzoeken vereisten: ingelogd zijn, url niet kunnen benaderen zonder ingelogd te zijn. | * API * knop die doorstuurt naar een pagina om een onderzoekvraag aan te maken * gebruik maken van javascript en Ajax * python * log uit knop * voor het realtime overzicht specifiek Ajax gebruiken * een overzicht van alle onderzoekvragen die door de organisatie zijn ingediend en nog goedgekeurd moet worden door de beheerder * Een lijst met inschrijvingen van ervaringsdeskundigen op onderzoeken die wachten op goedkeuring van een beheerder. * Een overzicht van nieuwe registraties van ervaringsdeskundigen die nog moeten worden goedgekeurd door een beheerder. |  | \Werkplaats3\Sprint2 | Done
516 | Nadat er is aangemeld bij een onderzoek moet het onder aangemelde onderzoeken komen. | Olcay Özkan (1018693) | Verzoek: Nadat is aangemeld bij een onderzoek. moet het onder aangemelde onderzoeken komen en niet onder bechikbare of alle. Aandachtpunt: Het moet real time verandert worden. Vereisten: Mag niet dubbel erin staan. |  | 5 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
517 | Menu met pagina deelgenomen onderzoeken. | Olcay Özkan (1018693) | verzoek: nieuwe pagina waar alle aangemelde onderzoeken staan. Aandachtpunt: Er mag geen niet deelgenomen onderzoeken te voorschijn komen. Vereisten: moet real time bijgewerkt worden . |  | 5 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
521 | Er is een rest API voor externe | Adam Barendregt (1052189) | Verzoek: Dat een externe de api kunnen koppelen aan hun eigen systeem Aandachtspunten: persoonsgebonden, niet heel de database mag zichtbaar zijn waar alle in staat (onderzoeken van andere bedrijven vereisten: REST-API | * externe kunnen onderzoeken aanmaken en bekijken via de rest api * externe kunnen organisaties aanmaken en bekijken via de rest api * de gegevens zijn beveiligd met inlog | 3 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
630 | ERD aanmaken | Olcay Özkan (1018693) | verzoek: ERD diagram van de database Aandachtpunt: leesbaar Vereisten: png |  | 1 | \Werkplaats3\Sprint4 | Done
635 | Notificatie paneel maken in beheerders dashboard | Omer Pesket (1080314) | verzoek: dat nieuwe notificaties van inschrijvingen in real-time binnen komen aandachtspunt: het moet real-time zijn. vereisten: het moet gemarkeerd als gelezen kunnen worden. |  | 5 | \Werkplaats3\Sprint4 | Done
636 | Beheerder moet kunnen Goedkeur/Afkeur knoppen | Omer Pesket (1080314) | verzoek: beheerder moet kunnen goedkeuren en afkeuren (met inschrijvingen, registratie en onderzoeken) aandachtspunt: real-time (Ajax, javascript, API) vereiste: goedkeurknop groen, afkeurknop rood |  | 8 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done
637 | onderzoeken zijn realtime te bekijken op het organisatie dashboard | Adam Barendregt (1052189) | verzoek: dat het dashboard real-time wordt bijgewerkt aandachtspunten: geen duplicaten van de data vereisten: dat de data actueel is en er gebruik wordt gemaakt van ajax | * Jquery/Ajax * python * 2 HTML pagina's zodat niet de volledige pagina wordt ververst | 3 | \Werkplaats3\Sprint4 | Done
638 | Kleuren volgens WCAG contrastverhouding minaal op 4.5 hebben | Adam Barendregt (1052189) | verzoek: WCAG AA vriendelijk aandachtspunten: letters goed leesbaar, duidelijk verschil zien in kleur contrast vereist: minimaal contrastverhouding 4.5 |  | 1 | \Werkplaats3\Sprint4 | Done
639 | een pagina waar een organisatie aangemaakt kan worden (registreren) | Adam Barendregt (1052189) | verzoek: een pagina waar vanuit het beheerdersportaal een nieuwe organisatie aangemaakt kan worden aandachtspunten: voor iedereen benaderbaar, een melding krijgen dat je aanvraag succesvol is gelukt vereisten: HTML, CSS , Python, javascript, database |  | 3 | \Werkplaats3\Sprint3 | Done

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | value doesn't matter | \ | Select User... | Select User... | Approved | Approved | Select User... | Closed | Select User... | Backlog | Product Backlog Item | Select User... | Approved | Select User... | \ | Select User... | Select User...
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_dd/MM/yyyy HH:mm | readOnlyTestRange_General | \1A1 | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_Product Backlog Item_System.AssignedTo | Adam Barendregt (1052189) | Committed | Committed | Adam Barendregt (1052189) | Design | Adam Barendregt (1052189) | Done | Test Case |  | Committed | Adam Barendregt (1052189) | \Werkplaats3 | Adam Barendregt (1052189) | Olcay Özkan (1018693)
|  |  |  | \1A2 |  | Olcay Özkan (1018693) | Done | Done | Olcay Özkan (1018693) | Ready | Olcay Özkan (1018693) | In Progress | User story | Olcay Özkan (1018693) | Done | VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_4C-78-96-7A-D2-03-B5-BD-5B-9F-2A-4D-A8-EA-6F-0F-04-4C-58-DF | \Werkplaats3\Sprint 1 | Olcay Özkan (1018693) | VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_88-D5-F8-22-0D-6E-53-F6-86-7E-B7-DE-6C-26-6E-3F-9E-70-67-19
|  |  |  | \1A3 |  | Omer Pesket (1080314) | New | New | Omer Pesket (1080314) | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_Test Case_System.State | Omer Pesket (1080314) | Ready for sprint | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_System.WorkItemType | Omer Pesket (1080314) | New |  | \Werkplaats3\Sprint2 | VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_15-78-74-BB-4A-81-50-B9-65-F4-BA-36-3E-12-3F-9F-57-71-7A-EB
|  |  |  | \1A4 |  | VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_0D-E3-03-5D-62-B3-BE-4F-BE-B8-D4-A9-C5-12-F6-0B-95-42-AF-CC | VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_D2-7E-26-8A-A5-13-83-63-1E-0B-49-4A-C5-36-56-E6-37-B9-7B-0C | Removed | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_Test Case_System.AssignedTo |  | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_User story_System.AssignedTo | Testing |  | Adam Barendregt (1052189) | Removed |  | \Werkplaats3\Sprint3
|  |  |  | \1A5 |  |  |  | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_Product Backlog Item_System.State |  |  |  | To Do |  | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_System.AssignedTo | Closed |  | \Werkplaats3\Sprint4
|  |  |  | \1A6 | [7 empty] | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_User story_System.State |  |  | Design |  | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_System.IterationPath
|  |  |  | \1B1 | [10 empty] | Ready
|  |  |  | \1B2 | [10 empty] | Backlog
|  |  |  | \1B3 | [10 empty] | In Progress
|  |  |  | \1B4 | [10 empty] | Ready for sprint
|  |  |  | \1B5 | [10 empty] | Testing
|  |  |  | \1B6 | [10 empty] | To Do
|  |  |  | \1D1 | [10 empty] | all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_System.State
\1D2
\1D3
\1D4
\1D5
\1D6
\1D7
\1E1
\1E2
\1E3
\1E4
\1E5
all_VSTS_39427729_3c31_47ff_a691_0dbd1a9548de_System.AreaPath